МКУ «Управление образования Нюрбинского района» Республики Саха (Якутия)

ПРОЕКТ

«Учителя-учителям»

(горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ)

Автор проекта: Отдел общего образования

МКУ «Управление образования Нюрбинского района»

2021 г.

г. Нюрба

Паспорт проекта

| Заказчик проекта | МР «Нюрбинский район» МКУ «Управление образования Нюрбинского района» |
| --- | --- |
| Название проекта | «Учителя-учителям» (горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ) |
| Автор проекта | отдел ОО МКУ «Управление образования Нюрбинского района» |
| Краткая аннотация проекта: | проект реализуется как инновационная модель профессионального развития педагогов, для обмена педагогическими практиками в формате микрообучения. Обучение будут проводить наставники, опытные тьюторы - участники сетевого сообщества. Проект «Учителя-учителям» заключается в организации онлайн обучения учителей на основе выстраивания горизонтальных связей (от учителя - к учителю) в сетевом сообществе учителей Вилюйского макрорегиона. на безвозмездной основе на период действия проекта. |
| Сроки реализации | 1 этап – подготовительный. сентябрь 2021 г. 2 этап – основной, октябрь 2021- 2023 г. 3 этап- заключительный, сентябрь 2023 г. |
| Целевая аудитория | Учителя образовательных организаций Вилюйского макрорегиона. |
| Цель проекта | Формирование у педагогов – участников программы профессиональных компетенций на основе горизонтальных связей в сетевом профессиональном сообществе и готовности применять их в учебном процессе. |
| Задачи проекта | Разработать программу профессионального развития и формирования профессиональных компетенций учителей путем горизонтального обмена педагогическими практиками между учителями. Обеспечить участие педагогов в горизонтальном обучении. Провести по итогам реализации программы мониторинг освоения учителями профессиональных компетенций. |
| Ожидаемый результат | Рост квалификации педагогов; Количество педагогов, имеющих программу профессионального роста- индивидуальной траектории развития; Повышение качества образования: улучшение результатов ГИА, ВПР. |

Краткая аннотация проекта

Проект реализуется как инновационная модель профессионального развития педагогов, для обмена  педагогическими практиками в формате микрообучения. Обучение проводят наставники, опытные тьюторы - участники сетевого сообщества. Проект «Учителя-учителям» заключается в организации онлайн обучения учителей на основе выстраивания горизонтальных связей (от учителя - к учителю) в сетевом сообществе учителей Вилюйского макрорегиона  на безвозмездной основе на период действия проекта.

Целевая аудитория проекта: учителя Вилюйского макрорегиона.

Поддержка реализации проекта: МКУ «Управление образования Нюрбинский район: МКУ «Вилюйское улусное управление образования», МКУ «Управление образования» МР «Верхневилюйский улус»,  МКУ «МО Управление образования» МР  Сунтарский улус (района) и МКУ «Управление образования» МР Горный улус  РС(Я), ИРО и ПК.им.С.Н.Донского – II.

Обоснование актуальности проекта:

В целях повышения профессиональных компетентности педагогов в 2021-2022 учебном году проект стартовал   в Вилюйском макрорегионе: Нюрбинском, Вилюйском, Верхневилюйском, Сунтарском и Горном районах (улусах), а также с последующим охватом школ РС(Я). Для реализации проекта использована разработанная рабочая программа   обучающего семинара «Горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ «Учителя-учителям»». Программа согласована с УУО Вилюйского макрорегиона. (Приложение1)

Основной идеей проекта является передача в сетевом сообществе от учителей, использующих в учебном процессе новых технологий, лайфхаков учителям, готовым обучаться новым практикам; создание условий выстроить педагогам индивидуальный образовательный маршрут.

Цель формирование у педагогов – участников программы профессиональных компетенций на основе горизонтальных связей в сетевом профессиональном сообществе и готовности применять их в учебном процессе.

Задача

- Разработать программу профессионального развития и формирования профессиональных компетенций учителей путем горизонтального обмена педагогическими практиками между учителями.

- Обеспечить участие педагогов в горизонтальном обучении.

- Провести по итогам реализации программы мониторинг освоения учителями профессиональных компетенций.

Сроки реализации проекта: сентябрь 2021 – 2023гг.

План реализации проекта:

Методы:

- Создание отдельного раздела «Видео записи семинаров» на официальном сайте МКУ «Управление образования Нюрбинского района».

- Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений.

Основные мероприятия:

- Обучение участников  проекта «Учителя-учителям» (Горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ ).

- Методическое сопровождение участников  проекта «Учителя-учителям» (Горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ ).

Механизм реализации проекта:

Мероприятие 1. Разработка рабочей программы «Учителя-учителям» (Горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ). Сентябрь 2021 г.

Мероприятие 2. Согласование рабочей программы «Учителя-учителям» (Горизонтальное обучение: потенциал профессиональных сообществ) с УУО Вилюйского макрорегиона. Сентябрь 2021 г.

Мероприятие 3. Стартовый семинар со специалистами УУО Вилюйского макрорегиона. октябрь 2021 г

Мероприятие 4. Проведение обучающих онлайн - семинаров по отдельному графику, 2021-2023 г.г.

Мероприятие 5. Публикация методического сборника «Учителя - учителям», май 2023 г.

Критерии и показатели оценки результативности и эффективности проекта:

- Рост квалификации педагогов;

- Количество педагогов, имеющих программу профессионального роста- индивидуальной траектории развития;

- Участие в профессиональных конкурсах

- Количество методических разработок педагогов

- Повышение качества образования: улучшение результатов ГИА, ВПР.

Смета реализации проекта

| № | Наименование | Цена за 1 ед | Количество | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Публикация методического сборника «Учителя - учителям | 2000 | 200 | 400.000 |