Приложение 1

к приказу по МКУ «УОНР»

от 15.03.2023г

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения ФООП НОО, ООО и СОО на 2023г

| Мероприятие | Срок | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |
| Изучение ФОП НОО, ООО и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Март | МКУ «УОНР» | Обсуждение на совещании руководителей, заместителей директоров, РМО |
| Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО и СОО | Март | МКУ «УОНР» | Обсуждение на совещании руководителей, заместителей директоров, РМО |
| Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Март – август | МКУ «УОНР» | Обсуждение на совещании руководителей, заместителей директоров, РМО |
| Проведение самодиагностики ОО готовности к введению ФООП | Март-апрель | МКУ «УОНР», ОО | Оценка готовности к введению ФООП, выявление дефицитов |
| Участие педагогического сообщества по актуальным вопросам введения ФООП | По отдельному графику | МКУ «УОНР», ОО | Коррекция действий управленческих команд |
| Контроль готовности к введению ФООП | Март-апрель | МКУ «УОНР» | Промежуточный контроль к введению ФООП |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФООП |
| Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению ФООП | Март | МКУ «УОНР» | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и ОО |
| Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к МТБ образовательного процесса и способов их ликвидации | Март-май | МКУ «УОНР» | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 3. Методическое обеспечение введения ФООП |
| Организация работы РМО, клубов учителей | Март-декабрь, 2023 | МКУ «УОНР» | Адресная помощь педагогическим работникам |
| Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам введения ФООП | Март-август, 2023 | МКУ «УОНР» | Площадки для обсуждения проблемных вопросов |
| Проведение «Школы завуча», инструктаж управленческих команд по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | Май-июнь, 2023 | МКУ «УОНР» | Синхронизированы процессы управления введения ФООП на муниципальном уровне и ОО |
| Организация работы учителей в федеральном онлайн-конструкторе | август | МКУ «УОНР», ОО | Снижение нагрузки учителей. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 4.Кадровое обеспечение введения ФООП |
| Организация обучения специалистов МКУ «УОНР» | Апрель-май | МКУ «УОНР» | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО | Апрель-май, 2023 | МКУ «УОНР», ОО |  |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Апрель-май, 2023 | МКУ «УОНР», ОО |  |
| Мониторинг готовности к введению ФООП |
| Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению ФООП | Апрель-Август | МКУ «УОНР», ОО | Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности |
| Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО | Апрель-май | МКУ «УОНР», ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| Организация выездного контроля в ОО | Май | МКУ «УОНР», ОО | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП |
| Внедрение системы мониторинга реализации ОО ФООП | Сентябрь, 2023 | МКУ «УОНР», ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП |
| Информационное обеспечение введения ФООП |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в ОО | Ежемесячно | МКУ «УОНР», ОО | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП |
| Информирование общественности через СМИ о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО | Декабрь | МКУ «УОНР», ОО |  |